## 优化内容
淘顶网app3.4版本优化内容 |  |  |  | UI
“我的”板块
个人中心 | 去掉银行卡管理、我的收获地址、赠票资质、账号安全板块 | 1
会员俱乐部 | 页面重新排版，取消右滑查看特权，直接展现，进入和退出方式优化 |  | h5
淘友 | 页面优化，增加了相应的图文说明，去掉我的线友 |  | h5
淘金豆 | 优化见首页板块说明 |  | h5
我的金融（新增） | 功能介绍：开通在线金融服务后的借贷相关管理入口。未开通则显示为在线金融模块 | 1
账户安全 | 实名认证、密码修改。功能未修改 | 1
我的银行卡 | 入口移至外部，功能未修改
收获地址 | 入口移至外部，功能未修改
加盟合作（新增） | 整合“合作加盟”和“采购商认证”板块，整合增加后为申请大富翁、服务商、采购商三个部分。 | 6
设置 | 增加意见反馈 | 1
我的银行卡 | 入口移至外部，功能未修改 | 1
删除“我的互动”、“我的消息”、“我的电站”、“我的分享”
首页板块
屋顶测评 | 功能流程优化，页面修改 | 5 |  | 0.5
金豆商城 | 页面优化，淘金豆任务折叠，兑换商品展现。进出方式优化 |  | h5
在线金融 | 页面优化，增加相关图文介绍弹窗。增加贷款计算器，金融咨询电话 | 3
淘顶头条入口 | 页面优化，详情功能优化，删除评论功能 | 2
商城 | 优化展示方式 | 2
一分钟光伏入门（新增） | 功能介绍：向用户介绍光伏基础内容，吸引用户，通过新手引导方式，增加互动，提高趣味性 | 3
电站秀 | 展现方式优化，展现入口优化，进入退出的方式优化 |  | h5
资讯板块
淘顶头条 | 优化详情页面 | 2
光伏知识（新增） | 功能介绍：让用户可以自行了解光伏相关知识的地方 | 3
淘顶课堂（新增） | 功能介绍：汇集淘顶网相关视频资源为用户展现淘顶网相关资讯 | 4
行业快讯（新增） | 功能介绍：光伏行业快讯 | 3
我的电站板块 | 添加电站、我的电站数据均未做改动
| 新增“没有电站，立即去申请”功能 | 2
| 折线图数据和样式同步pc端 |  | 已完成
发现板块（新增） | 功能介绍：发现板块可理解为淘顶工具汇总页面，将在次页面汇总所有重要功能和隐藏较深的功能。后期功能越来越多时，采取格子形式排版。现有功能包括：消息、商城、在线金融、金豆商城、电站秀、屋顶测评、扫一扫、在线客服 | 2 |  | 1
整体ui风格修改 | 功能介绍：所有界面都有细节上修改，展示设计风格上的优化 | 7 |  | 2

## 具体页面
淘顶app3.4版本页面优化计划表
序号 | 模块 | 功能 | 页面 | 原型设计 | UI计划时间 | 实际完成时间 | 备注（定稿时间）
1 | 首页 | 在线客服 | 在线客服页面（热门咨询、客服回复、人工客服拨打弹窗） | 2017-12-05
2 |  | 屋顶测评 | 屋顶测评步骤一页面（未填写/填写资料状态页面、获取地理位置弹窗口、定位成功/失败状态页面）
3 |  |  | 输入地址页面<地图>
4 |  |  | 屋顶测评-步骤2页面（选择状态）
5 |  |  | 屋顶测评-步骤3页面
6 |  |  | 屋顶资源评估结果页面
7 |  |  | 装机规模计算结果
8 |  |  | 投资收益测算结果（预约建站提示）
9 |  | 光伏入门 | 引导页面（单个/全部任务完成状态、金豆获取提示） | 2017-12-07
10 |  |  | 了解光伏
11 |  |  | 了解电站收益
12 |  |  | 了解电站监控
13 |  |  | 政府补贴政策
14 |  | 在线金融 | 在线金融（方案简介弹窗、此服务未开通提示） | 2017-12-11
15 |  |  | 在线金融简介
16 |  |  | 淘顶光伏贷申请页面
17 |  |  | 货款计算器
18 | 淘顶资讯 | 淘顶头条 | 淘顶头条 | 2017-12-07
19 |  |  | 头条详情（点赞效果、分享状态页面）
20 |  | 光伏知识 | 光伏知识（答案折叠效果）
21 |  | 淘顶课堂 | 淘顶课堂
22 |  |  | 视频详情（分享状态）
23 |  |  | 更多视频
24 |  | 行业资讯 | 行业资讯
25 |  |  | 资讯详情（点赞效果、分享状态页面）
26 | 发现 |  | “发现”页面 | 2017-12-08
27 |  | 光伏商城 | 组件商城
28 |  |  | 首页（去认证提示）
29 |  | 电站秀 | 电站秀列表
30 |  |  | 电站秀详情
31 |  | 我的电站 | 我的电站（无、有数据状态、2个申请提示、申请中状态）
32 |  |  | 添加电站（添加成功）
33 | 我的 |  | “我的”页面 | 2017-12-07
34 |  | 个人中心 | 个人资料
35 |  |  | 会员俱乐部
36 |  |  | 特权详情
37 |  | 淘友 | 拉淘友赚淘金豆
38 |  |  | 规则说明
39 |  |  | 分享
40 |  |  | 我的淘友
41 |  | 淘金豆 | 金豆商城（签到弹窗、签到成功、兑换成功提示、兑换失败提示） | 2017-12-06
42 |  |  | 金豆规则
43 |  |  | 赚取金豆（分享成功）
44 |  |  | 收支明细-收入
45 |  |  | 收支明细 -支出
46 |  |  | 我的金融<光伏贷> | 2017-12-08
47 |  | 账户安全 | 账户安全页面
48 |  | 我的银行卡 | 我的银行卡（无/有）
49 |  | 我的收获地址 | 地址管理页面
50 |  | 合作加盟 | 合作加盟页面 | 2017-12-12
51 |  |  | 采购商详情（申请提交弹窗、申请中、已申请成功状态、）
52 |  |  | 服务商详情（申请提交弹窗、申请中、已申请成功状态、）
53 |  |  | 大富翁详情（申请提交弹窗、申请中、已申请成功状态、）
54 |  | 设置 | “设置”页面

## 后台需求
淘顶网app3.4后台功能需求
序号 | 模块 | 后台需求 | 功能 | 功能描述
1 | 屋顶测评 | 标签用户池（区分标签用户的来源行为） | 查看意向用户信息 （需要有提醒功能） | 用户在“屋顶测评”页面点击“我要预约建站”后，后台将收集所有的信息（包括填写的），客服可以根据这些信息，优先进行用户回访，跟进用户促进成交。用户级别为a
2 |  |  | 查看潜在用户信息 | 收集用户在“屋顶测评”页面填写的“姓名、地址、手机号、屋顶信息”，成立潜在用户池，客服可以根据这些信息，后续去引导用户，逐步成为意向用户,用户级别为b
3 | 我的电站 |  | 查看潜在用户信息 | 用户在我的电站页面“申请建站”，后台将收集用户的姓名、电话，放在用户级别为a的标签内，以便客服回访
4 | 淘顶资讯 | 信息编辑、上传、发布 | 文字、图片编辑 | 类似公众号后台可对文章进行排版，发布
5 |  |  | 图片、视频上传和删除 | 上传图片素材，并可对素材进行删除操作
6 |  |  | 淘顶头条、行业资讯的置顶 | 选择其中部分文章设置先后顺序
7 |  |  | 光伏知识banner广告的管理 | 可更换海报，增加活动链接
8 |  |  | 光伏知识的更新和补充 | 可对以前的知识的补充、删除和增加新知识
9 |  |  | 淘顶课堂的首页推荐和相关推荐设置 | 淘顶课堂首页banner处的推荐、和视频详情内的相关推荐设置
10 | 合作加盟 | 审核采购商、大富翁、服务商 | 查看，审核 | 客服可对申请的资料进行审核，且对于不通过的审核需要填写相应的原因
11 |  | 标签用户池 | 查看意向合作用户信息 （需要有提醒功能） | 标记用户级别为a，客服可对申请失败的客户进行回访
12 | 金豆商城 | 统计数据 | 统计抽奖记录等数据
13 | 电站秀 | 后台管理电站秀 | 上传图片、文字、推荐排序